## Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [12 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Подрядчик | [12 empty] | Заказчик |  | Глава управы района Кунцево
[5 empty] | / | / | [6 empty] | Д.О. Чистяков |  |  |  | / |  |  |  |  | /
"___"_____________2018 г. | [12 empty] | "___"_____________2018 г.
г. Москва ул. Партизанскаяд.49 к.1 к.2 к.3
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)
на
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: чертежи №
[11 empty] | Сметная стоимость | [7 empty] | 1518.917 |  | тыс.руб.
[11 empty] | Средства на оплату труда | [7 empty] | 128.701 |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на январь 2018 г.
№пп |  | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Кол-во единиц |  | Цена на единицу измерения, руб. |  | Поправочные коэффициенты |  | Коэффициенты зимних удорожаний |  | Коэффициенты пересчета |  | ВСЕГО затрат, руб. |  | Справ.
ЗТР, всего чел-ч
Стоим. ед. с нач., руб.
1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11
Устройство пешеходных дорожек ( с АБП основанием)
1 |  | 2.49-3201-14-1/1 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3 |  |  | 100 м3 | 0.4
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 36404.45 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 14561.78
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 10193.25
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 1456.18
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 221.6 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 89
[18 empty] | 26211.21 |  | 65528.03
2 |  | 2.1-3203-1-5/2 |  | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при цементобетонных покрытиях |  |  | 100 м | 3.35
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 12828.05 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 42973.97
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 147.27 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 493.35
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 73.13 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (244,99)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 30262.6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 101379.71
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 30081.78
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 4297.4
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 264.59
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 72.95 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 244
[18 empty] | 179490.8 |  | 53579.34
3 |  | 2.1-3303-1-1/1 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /10см/ |  |  | 100 м3 | 0.2
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 2689.68 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 537.94
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 7455.33 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1491.07
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2769.58 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (553,92)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 62907.1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12581.42
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 376.56
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 53.79
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 598.23
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 16.56 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 3
[18 empty] | 15639.01 |  | 78195.05
4 |  | 2.1-3303-1-2/1 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /10см/ |  |  | 100 м3 | 0.2
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 4034.51 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 806.9
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 44849.36 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8969.87
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 16489.41 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (3297,88)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 232780.66 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 46556.13
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 564.83
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 80.69
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 3561.71
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 24.84 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5
[18 empty] | 60540.13 |  | 302700.65
5 |  | 2.1-3103-18-1/1 |  | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см /прим: 5см/ |  |  | 100 м2 | 2
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 2692.42 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5384.84
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 1314.8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2629.6
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 742.52 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (1485,04)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 23625.43 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 47250.86
|  | 21.3-3-18 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б |  |  | т | -19.16 |  | 2466.12 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | -47250.86
|  | 21.3-3-34 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III |  |  | т | 23.34 |  | 2433.27 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 56792.52
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 3769.39
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 538.48
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 1603.84
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 13.57 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 27
[18 empty] | 70718.67 |  | 35359.34
|  |  |  | Итого по разделу | [13 empty] | 352599.82
Устройство полиуретанового покрытия на спортивной и детской площадках ( с АБП основанием)
6 |  | 5.3-3103-3-1/1 демонтаж |  | Устройство верхнего покрытия из гранитных высевок при толщине слоя 5 см /разборка гранитных высевок/ |  |  | 100 м2 | 4.5
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1477.15 |  | 0.2 |  | 1 |  | 1 |  | 1329.44
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 404.48 |  | 0.2 |  | 1 |  | 1 |  | 364.03
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 219.32 |  | 0.2 |  | 1 |  | 1 |  | (197,39)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 10634.82 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 930.61
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 132.94
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 213.18
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 9.2 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 41
[18 empty] | 2970.2 |  | 660.04
7 |  | 2.49-3101-3-3/1 |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов 1-3 |  |  | 100 м3 | 0.81
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 249.38 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 202
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 7383.58 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5980.7
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 3307.05 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (2678,71)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 141.4
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 20.2
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 2893.01
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 1.59 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
[18 empty] | 9237.31 |  | 11404.09
8 |  | 2.49-3201-14-1/1 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1-3 |  |  | 100 м3 | 0.09
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 36404.45 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3276.4
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 2293.48
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 327.64
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 221.6 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 20
[18 empty] | 5897.52 |  | 65528
9 |  | 2.1-3203-1-5/2 |  | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при цементобетонных покрытиях |  |  | 100 м | 1.1
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 12828.05 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 14110.86
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 147.27 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 162
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 73.13 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (80,44)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 30262.6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 33288.86
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 9877.6
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 1411.09
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 86.88
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 72.95 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 80
[18 empty] | 58937.29 |  | 53579.35
10 |  | 2.1-3303-1-1/1 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /10см/ |  |  | 100 м3 | 0.45
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 2689.68 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1210.36
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 7455.33 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3354.9
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 2769.58 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (1246,31)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 62907.1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 28308.2
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 847.25
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 121.04
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 1346.01
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 16.56 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7
[18 empty] | 35187.76 |  | 78195.02
11 |  | 2.1-3303-1-2/1 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня /10см/ |  |  | 100 м3 | 0.45
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 4034.51 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1815.53
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 44849.36 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 20182.21
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 16489.41 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (7420,23)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 232780.66 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 104751.3
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 1270.87
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 181.55
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 8013.85
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 24.84 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 11
[18 empty] | 136215.31 |  | 302700.69
12 |  | 2.1-3103-18-1/1 |  | Устройство покрытий из асфальтобетонных смесей вручную, толщина 4 см /прим: 5см/ |  |  | 100 м2 | 4.5
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 2692.42 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 12115.89
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 1314.8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5916.6
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 742.52 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (3341,34)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 23625.43 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 106314.44
|  | 21.3-3-18 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие мелкозернистые, марка I, тип Б |  |  | т | -43.11 |  | 2466.12 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | -106314.43
|  | 21.3-3-34 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные горячие песчаные, тип Д, марка III |  |  | т | 52.515 |  | 2433.27 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 127783.17
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 8481.12
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 1211.59
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 3608.65
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 13.57 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 61
[18 empty] | 159117.03 |  | 35359.34
13 |  | 5.3-3103-11-1/1 |  | Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм |  |  | 100 м2 | 4.5
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 3537.56 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 15919.02
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 2054.11 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9243.5
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 1563.32 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (7034,94)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 69370.37 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 312166.67
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 11143.31
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 1591.9
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 7597.74
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 18.44 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 83
[18 empty] | 357662.14 |  | 79480.48
|  |  |  | Итого по разделу | [13 empty] | 765224.56
Установка МАФ
14 |  | 5.4-3503-1-3/1 |  | Разбивка участка |  |  | 100 м2 | 4.5
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1592.56 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7166.52
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 5016.56
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 716.65
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 8.52 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 38
[18 empty] | 12899.73 |  | 2866.61
15 |  | 5.3-3203-4-2/1 |  | Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг /рытье ям для опор МАФ с бетонированием/ |  |  | 10 шт. | 1.5
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1017.75 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1526.63
|  |  |  | МР | [5 empty] | 2270.68 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 3406.02
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 1068.64
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 152.66
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 6.22 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 9
[18 empty] | 6153.95 |  | 4102.63
|  |  |  | Итого по разделу | [13 empty] | 19053.68
Восстановление газонов
16 |  | 5.4-3203-3-3/1 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом |  |  | 100 м2 | 0.99
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 4945.25 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 4895.8
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 44.04 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 43.6
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 20.37 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (20,17)
|  |  |  | МР | [5 empty] | 10550.4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10444.9
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 3427.06
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 489.58
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 21.78
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 30.8 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 30
[18 empty] | 19322.72 |  | 19517.9
17 |  | 5.4-3203-3-4/1 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную |  |  | 100 м2 | 0.11
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 7385.76 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 812.43
|  |  |  | МР | [5 empty] | 10550.4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1160.54
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 568.7
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 81.24
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 46 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 5
[18 empty] | 2622.91 |  | 23844.64
18 |  | 5.4-3203-3-5/1 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать |  |  | 100 м2 | -1.1
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1009.92 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | -1110.91
|  |  |  | МР | [5 empty] | 3516.8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | -3868.48
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | -777.64
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | -111.09
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 6.29 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | -7
[18 empty] | -5868.12 |  | 5334.65
19 |  | 5.4-3203-3-6/1 |  | Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную |  |  | 100 м2 | 1.1
|  |  |  | ЗП | [5 empty] | 1059.6 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1165.56
|  |  |  | МР | [5 empty] | 1127.04 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1239.74
|  |  |  | НР от ЗП |  |  | % | 70 | [9 empty] | 815.89
|  |  |  | СП от ЗП |  |  | % | 10 | [9 empty] | 116.56
|  |  |  | ЗТР |  |  | чел-ч | 6.04 |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 7
[18 empty] | 3337.75 |  | 3034.32
|  |  |  | Итого по подразделу | [13 empty] | 19415.26
Прочие работы
20 |  | 2.49-3401-1-1/1 |  | Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км |  |  | м3 | 130
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 59.29 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 7707.7
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 44.76 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (5818,80)
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (% и %) |  |  | % | 0 | [9 empty] | 0
[18 empty] | 7707.7 |  | 59.29
21 |  | 2.49-3401-1-2/1 {К=35.00} |  | Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) /+35км/ |  |  | м3 | 130
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 19,13*35 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 87041.5
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 14,44*35 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (65702,00)
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (% и %) |  |  | % | 0 | [9 empty] | 0
[18 empty] | 87041.5 |  | 669.55
22 |  | 1.49-9101-7-1/1 |  | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы |  |  | т | 39
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 71.82 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2800.98
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 29.04 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (1132,56)
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (78,00% и 30,00%) |  |  | % | 108 | [9 empty] | 1223.16
[18 empty] | 4024.14 |  | 103.18
23 |  | 1.49-9201-1-2/1 |  | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке |  |  | т | 39
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 66.95 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 2611.05
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 51.02 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (1989,78)
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (% и %) |  |  | % | 0 | [9 empty] | 0
[18 empty] | 2611.05 |  | 66.95
24 |  | 1.49-9201-1-3/1 {К=24.00} |  | Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км /+24км/ |  |  | т | 39
|  |  |  | ЭМ | [5 empty] | 31,56*24 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 29540.16
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 24,06*24 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | (22520,16)
|  |  |  | НР и СП от ЗПМ (% и %) |  |  | % | 0 | [9 empty] | 0
[18 empty] | 29540.16 |  | 757.44
130924.55
|  |  |  | Итого по всем разделам | [13 empty] | 1287217.87
|  |  |  | НДС, % |  |  |  | 18 | [9 empty] | 231699.22
|  |  |  | Всего | [13 empty] | 1518917.09
Составил |  |  | / | [5 empty] | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / | [5 empty] | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))